## Sheet1
Gantt Chart
Task Name | Start Week | Duration (Weeks) | Weeks
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Project Initiation & Approval | 1 | 4 | bar: Weeks 1 to Weeks 4
Detailed Planning | 5 | 8 | bar: Weeks 5 to Weeks 12
Platform Selection & Contracting | 6 | 5 | bar: Weeks 6 to Weeks 10
Solution Design & Configuration | 13 | 16 | bar: Weeks 13 to Weeks 28
System Integration | 17 | 14 | bar: Weeks 17 to Weeks 30
Data Migration | 25 | 8 | bar: Weeks 25 to Weeks 38
Testing & Validation (UAT) | 31 | 6 | bar: Weeks 31 to Weeks 36
Training & Change Enablement | 33 | 6 | bar: Weeks 33 to Weeks 38
Go-Live & Rollout | 39 | 2 | bar: Weeks 39 to Weeks 40
Post Go-Live Support | 41 | 4
Performance Review & Optimization | 45 | 4 | bar: Weeks 45 to Weeks 48
Project Closure | 49 | 4 | bar: Weeks 49 to Weeks 52